**Uchwała Nr XX/126/2025  
Rady Gminy Lipno**

z dnia 26 czerwca 2025 r.

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2026-2035, w tym trybu konsultacji**

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2026-2035, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2025 r. poz. 198), stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady Gminy Lipno   **Bartosz Zięba** |

Załącznik do uchwały Nr XX/126/2025  
Rady Gminy Lipno  
z dnia 26 czerwca 2025 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2026-2035, w tym tryb konsultacji**

**§ 1.**Określa się następujący tryb opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2026-2035, zwanej dalej "Strategią":

1) powołanie w drodze zarządzenia Wójta Gminy Lipno Zespołu do spraw opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2026-2035, zwanego dalej "Zespołem", w skład którego wchodzą członkowie wybrani spośród pracowników Urzędu Gminy Lipno, pracowników gminnych jednostek organizacyjnych, radnych Rady Gminy Lipno oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lipno;

2) przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Lipno w celu poznania ich opinii na temat rozwoju Gminy Lipno;

3) przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej Gminy Lipno;

4) wypracowanie założeń programowych Strategii, w tym określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i ich wskaźników;

5) wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w Gminie Lipno;

6) wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii, w tym określenie wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych oraz ram finansowych i źródeł finansowania;

7) przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z wnioskami z diagnozy i uwzględnieniem wyników badań ankietowych, o których mowa w pkt 2;

8) przeprowadzenie konsultacji dotyczących projektu Strategii, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w trybie, o którym mowa w § 2, zwanych dalej "konsultacjami";

9) zebranie uwag, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Gminy Lipno;

10) przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w strategii rozwoju województwa oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego;

11) przygotowanie ostatecznego projektu Strategii.

**§ 2.**Konsultacje będą przebiegać w następującym trybie:

1) ogłoszenie o konsultacjach na stronie internetowej Gminy Lipno w formie informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz terminie i miejscu spotkania konsultacyjnego, o którym mowa w pkt 3;

2) udostępnienie projektu Strategii w wersji elektronicznej poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Gminy Lipno oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Lipno do wglądu dla zainteresowanych podmiotów;

3) przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego z przedstawicielami sąsiednich gmin i ich związków, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami Gminy Lipno oraz z właściwym dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w celu poznania ich opinii dotyczących projektu Strategii. Spotkanie, jako forma dialogu, zostanie przeprowadzone przez ekspertów zewnętrznych, na podstawie opracowanego scenariusza spotkania.

**§ 3.**Określa się następujący harmonogram opracowania projektu Strategii:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zadanie | Organ odpowiedzialny | Termin realizacji\* |
| 1. | Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2026-2035 | Wójt Gminy  Lipno | do 2 miesięcy  od podjęcia uchwały |
| 2. | Przeprowadzenie badań ankietowych wśród mieszkańców Gminy Lipno | Wójt Gminy Lipno | III kwartał 2025 r. |
| 3. | Przygotowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i klimatyczno-środowiskowej Gminy Lipno | Wójt Gminy Lipno | do 2 miesięcy  od przeprowadzenia badań ankietowych |
| 4. | Wypracowanie założeń programowych Strategii | Wójt Gminy Lipno | do 2 miesięcy  od przygotowania diagnozy |
| 5. | Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii | Wójt Gminy Lipno | do 2 miesięcy od przygotowania diagnozy |
| 6. | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii | Wójt Gminy Lipno | do 2 miesięcy od przygotowania diagnozy |
| 7. | Przygotowanie projektu Strategii zgodnie z art. 10e ust. 2-3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym wraz z wnioskami z diagnozy i uwzględnieniem wyników badań ankietowych | Wójt Gminy Lipno | do 2 miesięcy od wypracowania założeń do Strategii |
| 8. | Ogłoszenie o konsultacjach | Wójt Gminy Lipno | do 14 dni od przygotowania projektu Strategii |
| 9. | Przeprowadzenie konsultacji | Wójt Gminy Lipno | minimum 35 dni od daty ogłoszenia o konsultacjach |
| 10. | Zebranie uwag do projektu Strategii, które wpłynęły w toku konsultacji, ich analiza oraz przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz zamieszczenie tego sprawozdania na stronie internetowej Gminy Lipno | Wójt Gminy Lipno | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 11. | Przygotowanie projektu Strategii do przedłożenia Zarządowi Województwa Wielkopolskiego oraz jego przedłożenie Zarządowi Województwa Wielkopolskiego | Wójt Gminy Lipno | do 30 dni od daty zakończenia konsultacji |
| 12. | Przygotowanie ostatecznego projektu Strategii z uwzględnieniem treści opinii Zarządu Województwa Wielkopolskiego | Wójt Gminy Lipno | do 30 dni od wydania opinii przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego |

*\*Terminy wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny i ich zmiana w zakresie nieznacznych przesunięć nie powoduje konieczności zmiany uchwały.*

**Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 10f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Powyższe wiąże się z faktem, że z końcem 2026 roku upływa okres obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Lipno na lata 2017-2026, w związku z czym konieczne jest podjęcie prac nad przygotowaniem dokumentu strategicznego na kolejne lata.

Nowelizacja ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, będącej podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce politykę rozwoju, wprowadziła szereg zmian integrujących wymiar społeczno-gospodarczy i przestrzenny w dokumentach strategicznych, również na poziomie lokalnym. Ponadto, znowelizowana została ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, na skutek czego w tej ustawie zostały wprowadzone przepisy dotyczące strategii rozwoju gminy, jej projektu i aktualizacji, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego gminy. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów. Dodatkowo w ustawie o samorządzie gminnym, na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 27 listopada 2024 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, został dodany przepis, zgodnie z którym strategie rozwoju na poziomie gminnym i ponadlokalnym będą musiały wskazywać nie tylko cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym, przestrzennym, ale również cele klimatyczno-środowiskowe. Przez cele klimatyczno-środowiskowe rozumiane są cele w zakresie ochrony klimatu i adaptacji do zmian klimatu, ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystania jego zasobów, zapewnienia ekologicznych warunków życia obywatelom, transformacji ekologicznej i klimatycznej.

Ponadto zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, strategia określać będzie wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla przygotowania planu ogólnego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co ma kluczowe znaczenie dla integracji planowania społecznego i gospodarczego z przestrzennym.

Mając powyższe na względzie podjęcie uchwały stało się celowe i uzasadnione.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |